Номинация  социального проекта

Благоустройство и озеленение посёлка. Поддержка занятости и трудоустройства молодёжи

14-18 лет.

Наименование  социального проекта

«Мой посёлок - цветущий посёлок!»

Разработчики социального проекта

Педагог-организатор Т.Н.Габова МКОУ ЦДТ «Радуга»,  объединение «Союз друзей» МКОУ ЦДТ «Радуга» п.Баранчинский

Цель социального проекта

Организация мероприятий по  озеленению территории по ул.Коммуны 39, 51, ул.Мира 18; профилактика асоциальных проявлений в среде молодежи; привлечение внимания подростков к проблемам посёлка, формирование трудовых навыков.

Основные задачи социального проекта

1.  Приобщение ребят к посильному участию в решении социальных, бытовых, экологических     проблем поселка;

2.  Организация рабочих мест для подростков и молодежи посёлка;

3.  Сформировать у ребят трудовые умения и навыки;

4.  Формирование чувства заботы и внимания к поселку, в котором родились и живут;

5.  Организация свободного времени подростков в период летних каникул.

Контингент участников социального проекта

Подростки и молодежь от 14 до 18 лет.

Объем и источники финансирования социального проекта

Средства местного бюджета;

Социальные партнёры.

Ожидаемые результаты  реализации социального проекта

- Трудоустройство 50 подростков и молодежи п.Баранчинского на базе МКОУ ЦДТ «Радуга»;

- Вовлечение подростков и молодежи в трудовую социально-полезную деятельность;

- Формирование общественного мнения о необходимости коллективной и комплексной работы по благоустройству и озеленению поселка;

- Снижение уровня преступности в среде подростков и молодежи.

Исполнители социального проекта

Педагог-организатор Т.Н.Габова МКОУ ЦДТ «Радуга», учащиеся МКОУ СОШ №20 п.Баранчинского.

Срок реализации социального проекта

Апрель- октябрь 2013 года

Основные мероприятия социального проекта

Обеспечение общего руководства и контроля  за функционированием ЛТО;

Смотр-конкурс «Будущее строим сами!»;

Информация о работе ЛТО;

Проведение инструктажей для бригадиров и молодежи,

Пояснительная записка.

«Если бы каждый человек на клочке земли

Своей сделал всё, что он может, как прекрасна,

Была бы Земля наша».

А.П.Чехов

Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко, особенно эта проблема актуальна при воспитании подрастающего поколения. Приобщение подростков к охране и защите окружающей среды позволяет им ощутить свою значимость, взрослость, способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, создавать прекрасное.

Молодежь – будущее страны, поэтому адаптация подрастающего поколения к современным социальным условиям является на сегодняшний день острой проблемой, поскольку отсутствует достаточное влияние социальных институтов. Именно поэтому подростки легко попадают под негативное влияние окружающей среды, склонны к дивиантному поведению.

Внимание к проблемам, волнующих сегодня молодых людей, является необходимым условием дальнейшего, эффективного развития общества.

Как показывают многочисленные социологические исследования - наиболее приоритетными сегодня и для власти, и для обеспокоенных молодежными проблемами общественных объединений являются две взаимосвязанные задачи: поддержать молодежь и создать необходимые условия для эффективной интеграции молодых людей в общественную  жизнь посёлка и области.

Посёлок Баранчинский – это наш общий дом, который мы любим и хотим видеть его красивым не только изнутри, но и снаружи, К сожалению, на протяжении многих лет за территорией посёлка не осуществлялся должный уход, что привело к её запущению и социально -  экологическим проблемам:

-запылённость воздушной среды из-за нарушения тровянного покрова на большей части посёлка;

-недостаточное озеленение участков около домов, дворов;

-невысокий уровень природоохранной активности у школьников и жителей микрорайона;

-невысокий культурный уровень общения с природой.

Повышение уровня экологической культуры образование на современном этапе развития человеческой цивилизации является приоритетом. Развитие экологической культуры невозможно без развития чувственно-эмоциональной сферы личности в совместной деятельности воспитателей и воспитанников по охране природы. Общение школьников с природой может осуществляться в ходе познавательной, организационно-практической, трудовой деятельности.

Мы выбрали эту проблему потому, что:

-посёлок находится в неудовлетворительном эстетическом состоянии;

-посёлок недостаточно озеленён;

-подростки имеют невысокий уровень природоохранной активности.

Кроме того, всем известно о проблеме бесполезного времяпровождения подростков, что ведёт к росту вредных привычек среди молодёжи, ухудшение состояния здоровья подрастающего поколения, приобщение к асоциальному образу жизни, отсутствию гражданской активности.

Развитие социальной ответственности растущего человека очень важно в современных условиях, когда успех общего дела зависит от ответственности каждого за себя, за другого человека, за общее дело. Самоутверждение подростка в общественно значимых делах, изменение его в социальной позиции, его стремление занять определённое место в жизни, обществе, в отношениях со взрослыми находят отражение в резко повышенной потребности подростка оценить самого себя в системе « я и моя полезность для общества», «я и моё участие в жизни общества», «я и общество».

Это место подростка в обществе определяется степенью его участия или возможностями его участия в деятельности, имеющей полезный для общества характер. Эта деятельность, фактически приобщая подростков к труду, реально превращает их в участников серьёзного, важного, общественно значимого дела, формирует ответственное отношение к нему.

Мы считаем, что проект поможет подросткам проявить себя, утвердить свою гражданскую позицию и личную ответственность в общественно полезном деле.

Во время летних каникул ребятам будут предложены следующие виды работ:

-  Работа по уборке, благоустройству и озеленению социальных объектов посёлка.

- Оказание социальной помощи инвалидам и пожилым людям.

-  Работа помощниками воспитателей (вожатые).

-  Работа в ремонтно–строительных бригадах:

Ребята в возрасте 14-18 лет под руководством руководителя ЛТО и бригадира осуществляют деятельность по уборке,  своего сельского поселения по заранее скоординированному плану. Ребята работают по 2 часа в день с 10.00 до 13.00 с перерывами на отдых; приоритет при приеме на работу отдается подросткам из социально незащищенных и неблагополучных семей.

Работа по уборке, благоустройству и озеленению социальных объектов посёлка.

В перечень объектов для уборки входят зеленые  зоны (аллеи) по ул.Коммуны 41-47, памятники погибшим воинам,   территории водоемов (берег пруда),   центральные улицы поселка, территории рядом с социально-значимыми учреждениями посёлка (магазин «Обувь», «Провиант», детские площадки по адресу: ул.Физкультурников1, ул.Мира18, ул.Коммуны51; 45; 6, ул. Республики3а. Объекты подвергаются ежедневной уборке и контролируются в течение всего лета. Работа по уборке предполагает сбор мусора, сухой листвы, травы,   разбивка и последующая прополка цветочных клумб т. д.

Для выполнения работ по уборке несовершеннолетние обеспечиваются необходимым инвентарем, приобретаемым специально для этой цели (согласно смете): перчатки, грабли, метлы, мусорные мешки и т. д.

Вывоз мусора осуществляет администрация   посёлка.

Работа в ремонтно–строительных бригадах:

Реализация данного направления предполагает работу школьников по ремонту социально-значимых объектов. Ребята выполняют посильную работу: строительство и ремонт и покраска детских площадок,   восстановление заборов и т. д.

Этот вид работ стимулирует ребят принимать активное участие в благоустройстве того социально-значимого учреждения, где они занимаются весь год (кружки, объединения), бережно относиться к предметам окружающей обстановки.

Работа помощниками воспитателей:

Это направление предполагает работу несовершеннолетних помощниками воспитателей лагеря  с дневным пребыванием детей, организованном при МКОУ ЦДТ «Радуга».    У подростков появляется возможность проявить и развить творческие и организаторские способности. Кроме того, работа с ребятами младшего возраста позволит молодому человеку стать более ответственным и добросовестным.

Оказание социальной помощи инвалидам и пожилым людям.

Реализация этого направления предполагает работу несовершеннолетних   помогать пожилым гражданам, ветеранам войны и труда наводить порядок у дома в частном секторе, доставлять питьевую воду.

Комплексный подход к работам проекта включает в себя:

- Подбор растений повышенных декоративных свойств;

- Создание идеальных газонов;

- Создание эффекта непрерывного цветения декоративных клумб.

В настоящее время благоустройству и озеленению окружающей среды уделяется особое внимание, о чем говорит принципиальный переход от решения чисто утилитарных задач к созданию гармоничной среды, имеющей определенную эстетическую ценность вне зависимости от величины и значения муниципального образования в структуре района.

Самое главное, что необходимо человеку на территории посёлка - это удобство, безопасность и красота. Благоустройство территории - это важный элемент в формировании целостности эстетического восприятия облика объектов недвижимости, подтверждения классности здания, обеспечения комфортных условий пользования объектам и недвижимости. Выбор   благоустройства происходит в тесной взаимосвязи с управляющим посёлка и управляющими домами. Целью проектирования и озеленения  внутридворовых и фасадных территорий является создание безопасных и удобных условий проживания и обеспечение интересов всех жителей.

«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля,-

Значит, пересесть из него просто некуда».

Антуан де Сент-Экзюпери

Календарный план выполнения проекта.

| № п\п | Период ( 2013год) | Планируемая работа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Январь- февраль | Разработка проекта |
| 2. | Март | Защита проекта |
| 3. | Апрель | Заготовка земли, семян, высадка семян для рассады, уборка территорий от мусора, старой листвы, травы. |
| 4. | Май | Подготовка вазонов для высадки рассады. Полив, рыхление , пикировка рассады. |
| 5. | Июнь | Уборка территории от мусора, подготовка вазонов, клумб для высадки рассады, полив. прополка насаждений. |
| 6. | Июль | Полив, прополка цветочной рассады, оформление цветочных клумб. |
| 7. | Август | Полив, прополка насаждений, оформление цветочных клумб, уборка территории. |
| 8. | Октябрь | Уборка территории. Анализ проделанной работы. Подготовка отчётности по проекту. |

Утверждаю:

Директор МКОУ ЦДТ «Радуга»

-----------------------С.С.Васильева

в сумме 8675,00коп. (восемь тысяч шестьсот

семьдесят пять рублей. 00копеек)

Смета №1 на реализацию проекта

по озеленению посёлка Баранчинского

«Мой посёлок - цветущий посёлок!»

| № п\п | перечень | Кол-во, цена за единицу (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лейка | 5 шт.х 150 | 750 |
| 2. | Лопата штыковая | 6шт.х 200 | 1200 |
| 3. | Лопата совковая | 3шт. х 300 | 900 |
| 4. | Рыхлитель | 5шт. х 80 | 400 |
| 5. | Ведро | 5шт. х 90 | 450 |
| 6. | Секатор | 3шт. х 180 | 540 |
| 7. | Метла | 6шт. х 200 | 1200 |
| 8. | Носилки | 1шт.х 585 | 585 |
| 9. | Лейка для полива рассады | 1шт. х 70 | 70 |
| 10. | Ящик для рассады | 10шт. х 150 | 1500 |
| 11. | Земля для рассады | 150л. х 7,2р./литр | 1080 |
|  | Итого: |  | 8675 |

Утверждаю

Директор МКОУ ЦДТ «Радуга»

_________________С.С.Васильева

«___»_____________2013г.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
ПОСЁЛКА БАРАНЧИНСКОГО

«Мой посёлок - цветущий посёлок!»

Проект подготовлен:

руководитель

Габова Татьяна Николаевна,

педагог-организатор МКОУ ЦДТ «Радуга»,

воспитанники МКОУ ЦДТ «Радуга».

пос. Баранчинский

г.Кушва, 2013г.

Утверждаю:

Директор МКОУ ЦДТ «Радуга»

-----------------------С.С.Васильева

в сумме 33 000,00коп. (тридцать три

тысячи рублей, 00 копеек)

Смета №2 на реализацию проекта

по озеленению посёлка Баранчинского

«Мой посёлок - цветущий посёлок!»

| № п\п | перечень | Кол-во, цена за единицу (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вазоны (бетонные) | 6шт. х 2500 | 15000 |
| 2. | Вазоны (на каркасе) | 2шт. х 5000 | 10000 |
| 3. | Декоративная ограда к цветочным клумбам | 100м х 80р./метр | 8000 |
|  | Итого: |  | 33000 |

Утверждаю:

Директор МКОУ ЦДТ «Радуга»

-----------------------С.С.Васильева

в сумме 20 000,00коп. (двадцать

тысяч рублей, 00 копеек)

Смета  на реализацию проекта

по озеленению посёлка Баранчинского

«Мой посёлок - цветущий посёлок!»

на 2013год

| № п\п | перечень | Кол-во единиц | Цена за единицу (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вазоны уличные: бетонные, сегментные | 8 | 2500 | 20000 |
|  | Итого: |  |  | 20000 |

Разработчик проекта

Воспитанники МКОУ ЦДТ «Радуга», студенты БЭМТ

Испытатели проекта

- администрация МКОУ ЦДТ «Радуга»,

- начальник ЛТО

- учащиеся МОУ«СОШ  №20», студенты БЭМТ

-жители микрорайона «Победа»

- администрация ЗАО БЭМЗ

Цель проекта - реализация государственной политики в области патриотического, экологического воспитания молодежи

- содействие улучшения экологической обстановки в микрорайоне через благоустройство и озеленение территории посёлка.

- формирование экологической культуры учащихся на основе трудового, духовно – нравственного развития личности через совместную деятельность учащихся, родителей, педагогического коллектива, жителей микрорайона в благоустройстве посёлка.

Задачи проекта - сформировать у подрастающего поколения активной гражданской позиции

- воспитание экологической культуры и экологического сознания подростков

- содействовать нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию подростков

- усилить региональную направленность экологического образования

- привлечь подростков к поиску механизмов решения актуальных проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально значимых проектов

-сформировать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды

- развить инициативы и творчества подростков через организацию социально значимой деятельности – благоустройство посёлка.

- преобразовать и благоустроить   территорию посёлка

- провести информационно – просветительскую работу по пропаганде экологической культуры учащихся

- исследовать различные формы растений, произрастающих на территории посёлка

Ожидаемые результаты - решение задач государственной политики в области экологического, патриотического воспитания молодежи

- повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды

- развитие организаторских способностей учащихся

- благоустройство и озеленение   территории посёлка

- повышение экологической культуры учащихся

- создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья

- привлечение внимания населения микрорайона к проблемам озеленения и благоустройства территории, сохранения экологической безопасности по месту жительства

- пропаганда экологической культуры учащихся

- расширение видового разнообразия растений

Объем и источники финансирования проекта - финансирование проекта осуществляется за счет средств местного бюджета , спонсорской помощи.

Сроки реализации проекта 2012 – 2014годы

Этапы реализации проекта

1 этап – подготовительный – 2012 год

2 этап – практический (исследовательский) – 2012 – 2014 год

3 этап – обобщающий – 2014 год

4 этап – информационно – просветительский – 2012 -2014 год

Контроль исполнения проекта Организацию контроля выполнения проекта осуществляет оргкомитет

I. Обоснование актуальности проекта

«Если бы каждый человек на клочке земли

Своей сделал все, что он может, как прекрасна,

Была бы Земля наша».

А.П. Чехов

Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко, особенно эта проблема актуальна для подростков. Охрана и защита природы позволяет подросткам ощутить свою значимость, взрослость, ощутить свою способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, создавать прекрасное.

Посёлок в котором мы живём –э то наш общий дом, который мы любим и хотим видеть его красивым не только изнутри, но и снаружи.

Мы выбрали эту проблему потому, что:

- посёлок находится в неудовлетворительном состоянии;

- посёлок недостаточно озеленен;

-в посёлке недостаточно детских площадок ;

-подростки имеют невысокий уровень природоохранной активности.

Мы считаем, что проект поможет подросткам проявить себя, обрести уверенность.

Чтобы верно оценить ситуацию, мы рассмотрели ее с разных сторон: экологической, биологических, социальной, медицинской. В   микрорайоне «Победа» экологическая и социальная ситуации являются не самыми благоприятными в посёлке.

В неудовлетворительном состоянии находятся дворы, что оказывает негативное влияние на внешний облик посёлка. Опрос жильцов показал, что 76% недовольны состоянием своих дворов, из них 43% согласны участвовать в благоустройстве прилегающей территории и оказать посильную помощь подросткам.

Одним из негативных факторов являются также ухудшение состояния здоровья детей, рост вредных привычек, бесполезное времяпровождение подростков, что может привести к негативным последствиям для будущего всего микрорайона.

Имеют место социально-экологические проблемы: запыленность воздушной среды в микрорайоне из-за нарушения травяного покрова на большей части территории, недостаточное озеленение  участков около дворов, невысокий уровень природоохранной активности у школьников и жителей микрорайона, невысокий культурный уровень общения с природой.

Экологическое образование на современном этапе развития человеческой цивилизации является приоритетным направлением развития всей системы обучения и воспитания, систематизирующим фактором образования, поэтому на наш взгляд, наступил тот период в организации экологического образования, когда повышение его эффективности может быть достигнуто только комплексным, системным подходом - экологизацией всего учебного заведения, всех составляющих учебно-воспитательного процесса .

Вместе с тем имеются проблемы, которые планируется решать в процессе реализации проекта:

• отсутствие хорошей почвы на территории дворов;

• требуется ремонт детских площадок во дворах по адресу

ул. Физкультурников 1, ул. Коммуна 49, ул. Красноармейская 5а;